## Таблиця задач
№ | Задача/підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт/посилання | Рецензент
SCRUM-50 | Декомпозиція замовлення, розподіл розділів SRS і питання замовнику | КТ | Коротка Ксенія | 2 | 1.5 | готово | Аркуш «Розподіл розділів» (requirements-defects.xlsx) | СМ
SCRUM-51 | Таблиця задач спринта 2, standup і експорт task-board.xlsx | СМ | Горбонос Олександра | 3 | 3 | готово | task-board.xlsx; README.md | КТ
SCRUM-52 | Незалежний аудит SRS 1.0 за 6 чек-листами (координація) | КТ | Коротка Ксенія |  | 0.5 | готово | Аркуші audit_* (requirements-defects.xlsx) | СМ
SCRUM-64 | ↳ Аудит розділів 1–2, 4, 6 | КТ | Коротка Ксенія | 4 | 1.5 | готово | Аркуш audit_korotka | СМ (рядки)
SCRUM-65 | ↳ Аудит розділів 3, 5 | ТА | Тимчак Анастасія | 4 | 4.5 | готово | Аркуш audit_tymchak | СМ (рядки)
SCRUM-66 | ↳ Аудит розділів 4, 5, 6 | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 4 | 2 | готово | Аркуш audit_drepina | СМ (рядки)
SCRUM-67 | ↳ Аудит розділів 1–2, 3 | СМ | Горбонос Олександра | 3 | 3 | готово | Аркуш audit_horbonos | КТ (рядки)
SCRUM-53 | Зведення аркушів у єдиний реєстр дефектів | ТА | Тимчак Анастасія | 3 | 3 | готово | Аркуш «Реєстр» | СМ
SCRUM-54 | «Адвокат замовника»: заперечення спірних рядків, аркуш «Спірні» | СМ | Горбонос Олександра | 3 | 2.5 | готово | Аркуш «Спірні» | КТ
SCRUM-55 | Модерація зведення і спірних, затвердження реєстру | КТ | Коротка Ксенія | 2 | 1.5 | готово | Затверджений реєстр (аркуш «Реєстр») | СМ
SCRUM-56 | SRS 1.1 з журналом змін | ТА | Тимчак Анастасія | 5 | 6 | готово | SRS-1.1.md (PR #28) | СМ
SCRUM-57 | План тестування продукту: 7 рівнів і типи (координація) | ІТ | Дрєпіна Анастасія |  |  | готово | test-plan.md | СМ (чек-лист), КТ (пріоритети)
SCRUM-68 | ↳ Скелет плану: розділ 1, таблиця, 7 рівнів | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 3 | 3 | готово | test-plan.md | СМ
SCRUM-69 | ↳ Типи 1–15 (функціональні та експлуатаційні) | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 3 | 2 | готово | test-plan.md | СМ
SCRUM-70 | ↳ Типи 16–24 (продуктивність) і незастосовні типи | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 2 | 3 | готово | test-plan.md | СМ
SCRUM-71 | ↳ Розділи 5–6 плану і прив'язка до ID з SRS 1.1 | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 2 | 1.5 | готово | test-plan.md (PR #27) | СМ
SCRUM-58 | Затвердження пріоритетів і застосовності типів у плані | КТ | Коротка Ксенія | 1 | 1.5 | готово | Коментарі до плану (Jira SCRUM-58) | СМ
SCRUM-59 | Рецензування реєстру, SRS 1.1 і плану за офіційними чек-листами | СМ | Горбонос Олександра | 4 | 5 | готово | Аркуш «Рецензування» | КТ
SCRUM-60 | Складання docs/sprint2/, README і перевірка DoD | КТ | Коротка Ксенія | 2 | 2.5 | готово | README.md | СМ
SCRUM-61 | Підготовка до презентації: демо (10 хв) і бліц | КТ | Коротка Ксенія |  |  | готово | Сценарій демо; бліц | СМ
SCRUM-72 | ↳ Сценарій демо і репетиція (10 хв) | КТ | Коротка Ксенія | 2 | 1.75 | готово | Сценарій демо | СМ
SCRUM-73 | ↳ Підготуватись пояснити реєстр і SRS 1.1 (три показові дефекти) | ТА | Тимчак Анастасія | 1 |  | готово | — | КТ
SCRUM-74 | ↳ Підготуватись пояснити план (пріоритети, два приклади Ціль/Опис) | ІТ | Дрєпіна Анастасія | 1 | 1 | готово | — | КТ
SCRUM-75 | ↳ Спільна репетиція 12 бліц-питань і підготовка до ретро | СМ | Горбонос Олександра | 1 | 0.5 | готово | Шаблон протоколу ретро | КТ
SCRUM-62 | Ретроспектива Start/Stop/Continue, протокол і peer-review | СМ | Горбонос Олександра | 1 |  | заплановано | retro-sprint2.md | КТ
Разом

## Про файл
Продукт | №1 «ШопЛайн»
Спринт | 2 «Аудит вимог і стратегія тестування» (1–15 жовтня 2026)
Дата експорту | 15.10.2026
Автор експорту | Горбонос Олександра (СМ), SCRUM-51
Джерело | Jira, проєкт SCRUM, спринт «SCRUM Sprint 2» (https://breakyshort.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1)
Склад | Задачі й підзадачі спринта 2 (25 рядків). SCRUM-63 (за бажанням, поза планом) не включено за рішенням СМ. Підзадачі позначено «↳» і розташовано під батьківською задачею. Задачі спринта 1 (SCRUM-4, 18–21) не включено.
Статуси | Jira → таблиця: To Do = заплановано; In Progress = в роботі; Testing = на рецензії; Done = готово; Idea = за бажанням (поза планом). «Перенесено» — таких задач немає.
Оцінка | З поля Original estimate / опису задачі. Батьківські задачі-координатори (SCRUM-52, 57, 61) власної оцінки не мають — їхня робота оцінена в підзадачах, тож у сумі подвійного підрахунку немає.
Факт | Години з worklog Jira станом на 15.10.2026; для частини задач години відновлено за часовими мітками комітів і коментарів (див. коментарі до worklog у Jira). Порожня клітинка — годин у Jira немає. Жовтим виділено задачі «готово» без годин.
Доступ викладача | Замість прямого доступу до Jira надається цей експорт (методичка: «експортуй Jira у task-board.xlsx або перевір доступ викладача на читання»).