## Про файл
Поле | Значення
Артефакт | Реєстр дефектів вимог SRS 1.0 (аудит розділів, зведений реєстр, спірні рядки)
Продукт | №1 «ШопЛайн»
Спринт | 2 (1–15 жовтня 2026)
Дата | 13.10.2026
Автори | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА)

## Розподіл розділів
Розділ | Перевіряє 1 | Перевіряє 2 | Дедлайн аудиту
1–2 (Вступ, терміни, ролі, середовище, обмеження) | Горбонос О. (СМ) | Коротка К. (КТ) | День 4
3 (Функціональні вимоги, F-xx) | Тимчак А. (ТА) | Горбонос О. (СМ) | День 4
4 (Інтерфейс користувача, GUI-xx) | Дрєпіна А. (ІТ) | Коротка К. (КТ) | День 4
5 (Бізнес-логіка модуля, BL-xx) | Тимчак А. (ТА) | Дрєпіна А. (ІТ) | День 4
6 (Нефункціональні вимоги, P-/S-/U-/D-xx) | Дрєпіна А. (ІТ) | Коротка К. (КТ) | День 4
Кожен розділ перевіряють рівно двоє незалежно; обговорення знахідок до дня 5 заборонене.

## audit_horbonos
№ | ID/локатор | Критерій | Пункт чек-листа | Цитата | Виправлення | Хто знайшов | Критерій | Рядків
1 | F-20 | Однозначність | п. 2 (вимога чітка і зрозуміла), п. 4 (допускає єдину інтерпретацію). Цільова сторінка не названа, тож тест-кейс має кілька «очікуваних результатів». | «Після успішного входу система перенаправляє користувача на відповідну сторінку.» | «Після успішного входу система перенаправляє покупця на сторінку особистого кабінету (/account); якщо вхід виконано на кроці «Sign in» оформлення замовлення (F-110) — на крок «Billing Address».» | Горбонос О. (СМ) | Однозначність
2 | F-60 | Однозначність | п. 4 (допускає єдину інтерпретацію), п. 3 (трактується в сенсі автора). «Схожі» не задає правила збігу: підрядок, нечіткий пошук чи синоніми. | «Поле пошуку на головній сторінці дозволяє знайти товари, назви яких схожі на введений запит.» | «Поле пошуку на головній сторінці дозволяє знайти товари, назви яких містять введений запит (без урахування регістру літер).» (Правило звірено з demo: запит «PLI» повертає «Pliers», «Combination Pliers» та інші.) | Горбонос О. (СМ) | Повнота
3 | F-100 | Повнота | п. 3 (немає посилань на неіснуючі документи). У розділі 5 є вимоги BL-10…BL-80 з кроком 10; BL-25 немає. | «Обмеження на кількість одиниць у рядку визначає вимога BL-25.» | «Обмеження на кількість одиниць у рядку (ціле число від 1 до 99 включно) визначає вимога BL-40.» | Горбонос О. (СМ) | Несуперечливість
4 | F-140 | Повнота | п. 4 (обумовлено всі допустимі та недопустимі вхідні дані), п. 5 (реакція на помилки). Для вкладення не задано формат, розмір і реакцію на недопустимий файл. | «До звернення можна додати файл-вкладення.» | «До звернення можна додати один файл-вкладення розміром до 5 МБ у форматі PDF, PNG, JPG або TXT; для файлу, що не відповідає цим умовам, система показує повідомлення про недопустимий файл біля поля вкладення і не надсилає звернення (GUI-50).» (Формати й межа 5 МБ — потребує підтвердження замовником.) | Горбонос О. (СМ) | Простежуваність
5 | F-110 ↔ BL-60 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній). Різний поріг безкоштовної доставки; у F-110 також не вказано, до чи після знижки рахується сума. | F-110: «для замовлень від 2000 грн доставка безкоштовна». BL-60: «0.00 грн, якщо сума після знижки не менша за 1500 грн». | У F-110: «… вартість доставки: 120 грн; якщо сума замовлення після знижки за обсяг становить не менше 1500 грн, доставка безкоштовна.» (Поріг 1500 грн узято з BL-60 — потребує підтвердження замовником.) | Горбонос О. (СМ) | Здійсненність
6 | F-120 ↔ GUI-40 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній). На користь правки F-120: 1.3 («Обране» — збережені зареєстрованим покупцем) і 2.1 (обране лише в ролі «Зареєстрований покупець»). | F-120: «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites» без входу в систему». GUI-40: «якщо покупець не увійшов у систему, … товар до обраного не додається». | У F-120: «Зареєстрований покупець, який увійшов у систему, може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites»; для неавторизованого покупця поведінку визначає GUI-40. Список обраного доступний у кабінеті («My favorites»), де позицію можна видалити.» | Горбонос О. (СМ) | Тестопридатність
7 | F-40 ↔ GUI-20 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній). Різна кількість карток на сторінці; на demo каталог показує 9 карток (сітка 3×3), тож правиться GUI-20. | F-40: «по 9 карток на сторінці». GUI-20: «у три колонки по 12 карток на сторінці». | У GUI-20: «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 9 карток на сторінці; картка містить зображення, назву, шкалу класу CO2 і ціну; для відсутнього товару поверх зображення виводиться позначка «Out of stock».» | Горбонос О. (СМ) | Разом
8 | 2.2 ↔ розд. 6 (вимога про 375 px, без ID) | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній). 2.2 задає мінімальне вікно 1280×800, а вимога розділу 6 — коректний вигляд за ширини 375 px. Відсутній ID у вимозі розділу 6 — окремий дефект простежуваності, у цей рядок не входить. | 2.2: «мінімальна роздільна здатність вікна 1280×800». Розд. 6: «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів». | У 2.2: «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах; підтримувані розміри вікна — від 375 пікселів у ширину (мобільний вигляд інтерфейсу) і більше, основний настільний розмір — 1280×800.» (Мінімальну ширину 375 px узято з розділу 6 — потребує підтвердження замовником.) | Горбонос О. (СМ)
9 | F-30 | Здійсненність | Єдиний пункт чек-листа: вимога здійсненна з погляду ресурсів і не залежить від систем, які продукт не контролює. Доставка до скриньки залежить від поштового провайдера одержувача. | «гарантує його доставку до поштової скриньки користувача не довше ніж за 1 секунду незалежно від поштового провайдера одержувача». | «Після надсилання форми система формує лист із посиланням для встановлення нового пароля і передає його поштовому сервісу не довше ніж за 1 секунду; час доставки до скриньки залежить від поштового провайдера одержувача і не гарантується.» | Горбонос О. (СМ) | Розділи 1–2 і 3. Простежуваність: у цих розділах дефектів немає (ID F-10…F-140 унікальні, крок 10); дефекти ID — у розділах 4–6.
10 | F-90 | Тестопридатність | Практичний тест: немає критерію «пройдено / не пройдено». Слова-маркери «миттєво» (немає числа) і «без помилок» (не задано, що спостерігати). | «Натискання «Add to cart» додає товар у кошик у вказаній кількості миттєво і без помилок». | «Натискання «Add to cart» не довше ніж за 1 с додає товар у кошик у вказаній кількості (позиція з'являється на кроці «Cart»), повідомлення про помилку не виводиться; повторне додавання того самого товару збільшує його кількість у кошику.» (Значення 1 с — потребує підтвердження замовником.) | Горбонос О. (СМ)

## audit_korotka
№ | ID/локатор | Критерій | Пункт чек-листа | Цитата | Виправлення | Хто знайшов | Примітка | Критерій | Рядків
1 | розд. 2.2 ↔ розд. 6, рядок 7, без ID | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах; мінімальна роздільна здатність вікна 1280×800» (2.2) суперечить «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів … кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі)» (розд. 6). 2.2 обмежує продукт настільними ОС і шириною від 1280 пікселів, а розд. 6 вимагає мобільної ширини 375 пікселів і сенсорного керування. | 2.2: «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах, Chrome для Android 120 і новіші, Safari для iOS 17 і новіші; мінімальна ширина вікна — 375 пікселів.» | Коротка К. (КТ) | Версії мобільних браузерів — потребує підтвердження замовником. Пов'язано з рядком 14. | Однозначність
2 | GUI-10 | Повнота | п. 1 — вимога містить повну інформацію | «…«Sign in» та перемикач мови інтерфейсу» — не вказано, які мови доступні і яка мова за замовчуванням (у 2.2: «Інтерфейс demo — англійською мовою»). | «…«Sign in» та перемикач мови інтерфейсу з варіантами DE, EL, EN, ES, FR, NL, TR; мова за замовчуванням — EN.» | Коротка К. (КТ) | Перелік мов звірено з demo 01.10.2026. Середня впевненість. | Повнота
3 | GUI-20 ↔ F-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 12 карток на сторінці» (GUI-20) суперечить «по 9 карток на сторінці» (F-40). | GUI-20: «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 9 карток на сторінці (три ряди); …» (решта без змін). | Коротка К. (КТ) | 9 карток — як у F-40 і в demo (перевірено 01.10.2026). | Несуперечливість
4 | GUI-30 ↔ BL-10, BL-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «приймає значення від 0 до 100» (GUI-30) суперечить «qty — ціле число від 1 до 99 включно» (BL-10) і «встановлює нову кількість від 1 до 99 включно» (BL-40): інтерфейс дозволяє 0 і 100, які модуль відхиляє. | GUI-30: «Поле «Quantity» на сторінці товару — числове, з кнопками «−» і «+» ліворуч і праворуч; приймає цілі значення від 1 до 99 включно; значення за замовчуванням — 1.» | Коротка К. (КТ) |  | Простежуваність
5 | F-120 ↔ GUI-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites» без входу в систему» (F-120) суперечить GUI-40: «якщо покупець не увійшов у систему, після натискання виводиться повідомлення «Unauthorized, can not add product to your favorite list», і товар до обраного не додається»; також 1.3 («Список товарів, збережених зареєстрованим покупцем») і 2.1 (обране — лише зареєстрованому покупцю). | F-120: «Зареєстрований покупець, який увійшов у систему, додає товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites»; для неавторизованого користувача діє GUI-40. Список обраного доступний у кабінеті («My favorites»), де позицію можна видалити.» | Коротка К. (КТ) | крос — виправлення в F-120 (розд. 3); виявлено звіркою GUI-40 ↔ F-120. | Здійсненність
6 | GUI-50 | Однозначність | п. 4 — вимога допускає єдину інтерпретацію | «відображається біля відповідного поля або у верхній частині форми» — «або» дає два допустимі місця; очікуваний результат тест-кейсу неоднозначний, різні форми можуть поводитися по-різному. | «Повідомлення про помилку валідації поля форми відображається текстом безпосередньо під відповідним полем; форма, що містить помилки, не надсилається.» | Коротка К. (КТ) | Місце виводу — потребує підтвердження замовником. Середня впевненість. | Тестопридатність
7 | GUI-60 (два рядки) | Простежуваність | п. 2 — усі вимоги мають унікальний ідентифікатор | Дві різні вимоги мають однаковий ID: «GUI-60 Форма входу містить поля «Email address» та «Password»…» і «GUI-60 Форма реєстрації містить поля у такому порядку…». | Залишити GUI-60 за формою входу; формі реєстрації присвоїти вільний проміжний ID GUI-65 (між GUI-60 і GUI-70); решту ID не змінювати. | Коротка К. (КТ) |  | Разом
8 | GUI-70 | Однозначність | п. 1, 4 — вимога має одне значення й допускає єдину інтерпретацію | «Порожній кошик відображає текстове повідомлення замість таблиці» — не вказано, яке саме повідомлення; тест-кейс не має очікуваного результату. | «Порожній кошик відображає замість таблиці текст «The cart is empty».» | Коротка К. (КТ) | Текст повідомлення — потребує підтвердження замовником. Середня впевненість.
9 | GUI-80 | Здійсненність | єдиний пункт — технічні ресурси; залежність від систем, які продукт не контролює | «…у роздільній здатності не менше 8K (7680×4320 пікселів) без стиснення і завантажуються не довше ніж за 50 мс кожне за будь-якого з'єднання з Інтернетом» — нестиснене 8K-зображення ≈ 100 МБ; завантаження за 50 мс потребує ≈ 16 Гбіт/с, а швидкість з'єднання користувача продукт не контролює. | «Зображення товару на сторінці товару мають роздільну здатність не менше 1200×1200 пікселів, на картках каталогу — не менше 400×400 пікселів; за з'єднання 10 Мбіт/с зображення картки завантажується не довше ніж за 1 с.» | Коротка К. (КТ) | Значення — потребує підтвердження замовником.
10 | GUI-100 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слова-маркери | «Кольорова схема інтерфейсу є приємною і сучасною, а шрифти — легкими для читання на всіх сторінках» — «приємною», «сучасною», «легкими для читання» неможливо перевірити однозначно. | «На всіх сторінках контраст основного тексту до фону — не менше 4,5:1, розмір шрифту основного тексту — не менше 14 пікселів.» | Коротка К. (КТ) | Значення — потребує підтвердження замовником.
11 | P-10 | Здійсненність | єдиний пункт — залежність від систем, які продукт не контролює | «…повністю завантажується не довше ніж за 0,1 с за будь-якого з'єднання з Інтернетом і на будь-якому пристрої» — час залежить від з'єднання й пристрою користувача; до того ж P-20 дозволяє відповідь API каталогу до 1 с, тож сторінка з даними API не завантажиться за 0,1 с. | «Сторінка каталогу повністю завантажується не довше ніж за 3 с у 95 % вимірювань у Chrome 120 на настільному комп'ютері за з'єднання 10 Мбіт/с (20 вимірювань інструментом Lighthouse).» | Коротка К. (КТ) | Значення — потребує підтвердження замовником.
12 | S-10 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слово-маркер «надійно» | «Дані покупців надійно захищені, а система не містить вразливостей» — що спостерігати, невідомо; відсутність вразливостей неможливо довести тестом. | «Паролі покупців зберігаються лише у вигляді хешу bcrypt; сторінки й API доступні лише через HTTPS (запит по HTTP перенаправляється на HTTPS); запит до даних покупця Б з токеном покупця А повертає код 403.» | Коротка К. (КТ) | Перелік заходів — потребує підтвердження замовником. «Не містить вразливостей» порушує й здійсненність, але головний критерій — тестопридатність.
13 | U-10 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слова-маркери «інтуїтивно», «зручно» | «Інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим і зручним для всіх категорій користувачів». | «Новий користувач без інструкції знаходить товар пошуком, додає його в кошик і доходить до кроку «Payment» не довше ніж за 3 хв і не більше ніж з однією помилкою; перевірка на 5 учасниках, критерій — 4 з 5.» | Коротка К. (КТ) | Значення — потребує підтвердження замовником.
14 | розд. 6, рядок 7 (між U-20 і D-10), без ID | Простежуваність | п. 2 — усі вимоги мають унікальний ідентифікатор | «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів: без горизонтального прокручування, з доступним меню навігації та кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі)» — рядок вимоги без ідентифікатора. | Присвоїти вільний ID U-30 (наступний у групі U, крок 10). | Коротка К. (КТ) | Зміст рядка суперечить 2.2 — див. рядок 1.
15 | D-10 | Повнота | п. 3 — немає посилань на неіснуючі документи | «розділ про програму лояльності укладено згідно з «Регламентом програми лояльності ШопЛайн-ЛП-2025», розділ 4» — цього документа немає в 1.4 «Посилання». | «…розділ про програму лояльності описує правила BL-50 – BL-80 цієї специфікації (знижка за обсяг, вартість доставки, промокоди).» | Коротка К. (КТ) | Якщо регламент існує — додати його до 1.4 (потребує підтвердження замовником).
16 | F-110 ↔ BL-60 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «вартість доставки: 120 грн, а для замовлень від 2000 грн доставка безкоштовна» (F-110) суперечить «0.00 грн, якщо сума після знижки не менша за 1500 грн; інакше 120.00 грн» (BL-60): різний поріг (2000 / 1500) і різна база (сума замовлення / сума після знижки). | F-110: «…знижку за промокодом і вартість доставки, обчислену за BL-60.» | Коротка К. (КТ) | крос (розд. 3, 5). Правильний поріг — потребує підтвердження замовником.
17 | F-100 | Повнота | п. 3 (і п. 1) — немає посилань на неіснуюче | «Обмеження на кількість одиниць у рядку визначає вимога BL-25» — вимоги BL-25 у специфікації немає. | «Обмеження на кількість одиниць у рядку (від 1 до 99) визначають вимоги BL-10, BL-20 і BL-40.» | Коротка К. (КТ) | крос (розд. 3).
18 | BL-30 ↔ BL-20 | Простежуваність | п. 1, 5 — вимоги унікальні й не перекриваються за змістом | BL-30 «Якщо в кошику вже є товар із таким самим артикулом, система не додає окремий рядок, а збільшує кількість у наявному рядку на вказане значення» повторює BL-20 «Повторне додавання позиції з тим самим sku не створює новий рядок, а збільшує кількість наявного рядка на qty». | Залишити BL-20; BL-30 вилучити із записом у журналі змін (номер не перевикористовувати), посилання на BL-30 замінити на BL-20. | Коротка К. (КТ) | крос (розд. 5).

## audit_drepina
№ | ID/локатор | Критерій | Пункт чек-листа | Цитата | Виправлення | Хто знайшов | Критерій | Рядків
1 | GUI-20 ↔ F-40 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 12 карток на сторінці» — суперечить F-40 («по 9 карток на сторінці, з посторінковою навігацією»). | «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 9 карток на сторінці; картка містить зображення, назву, шкалу класу CO2 і ціну; для відсутнього товару поверх зображення виводиться позначка "Out of stock".» | Дрєпіна А. (ІТ) | Однозначність
2 | GUI-30 ↔ BL-10 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | «приймає значення від 0 до 100; значення за замовчуванням — 1» — суперечить BL-10 («qty — ціле число від 1 до 99 включно»). Поле дозволяє ввести 0 та 100, що призведе до невідповідності з модулем бізнес-логіки. | «Поле "Quantity" на сторінці товару числове, з кнопками "-" і "+" ліворуч і праворуч; приймає значення від 1 до 99 включно; значення за замовчуванням — 1.» | Дрєпіна А. (ІТ) | Повнота
3 | F-120 ↔ GUI-40 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою "Add to favourites" без входу в систему» — суперечить GUI-40 («якщо покупець не увійшов у систему... виводиться повідомлення "Unauthorized...", і товар до обраного не додається»), а також розділам 1.3 («Обране — список товарів, збережених зареєстрованим покупцем») та 2.1 (роль «Гість» не має обраного). | Нова редакція F-120: «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою "Add to favourites" лише після входу в систему; список обраного доступний у кабінеті ("My favorites"), де позицію можна видалити (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ) | Несуперечливість
4 | GUI-60 (форма реєстрації) | Простежуваність | п. 2 (усі вимоги мають унікальний ідентифікатор) | «GUI-60 Форма реєстрації містить поля у такому порядку: First name, Last name...» — ідентифікатор GUI-60 продубльовано для двох різних вимог (форма входу та форма реєстрації). | Присвоїти формі реєстрації унікальний ідентифікатор «GUI-65» (крок 5 між GUI-60 та GUI-70): «GUI-65 Форма реєстрації містить поля у такому порядку: First name, Last name, Date of Birth, Country, Postal code, House number, Street, City, State, Phone, Email address, Password; під полем пароля виводяться перелік правил для пароля та індикатор надійності...» | Дрєпіна А. (ІТ) | Простежуваність
5 | GUI-80 | Здійсненність | п. 1 (вимоги здійсненні з погляду технічних ресурсів та фізичних обмежень мережі) | «у роздільній здатності не менше 8К (7680x4320 пікселів) без стиснення і завантажуються не довше ніж за 50 мс кожне за будь-якого з'єднання з Інтернетом» — фізично й технічно нездійсненно: нестиснене зображення такої роздільності важить десятки мегабайт і фізично не завантажиться за 50 мс через затримки мережі (RTT). | «Зображення товарів на картках каталогу і на сторінці товару оптимізуються для веб-середовища (роздільна здатність до 800x800 пікселів, формат WebP або JPEG, розмір до 250 КБ) і завантажуються не довше ніж за 1,5 с при швидкості підключення від 10 Мбіт/с (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ) | Здійсненність
6 | GUI-100 | Тестопридатність | п. 1 (бракує числа або об'єктивного способу спостереження; суб'єктивні оцінки) | «Кольорова схема інтерфейсу є приємною і сучасною, а шрифти — легкими для читання на всіх сторінках» — суб'єктивні неконкретні маркери («приємною», «сучасною», «легкими для читання»), результат яких неможливо об'єктивно перевірити як Pass/Fail. | «Кольорова схема інтерфейсу забезпечує коефіцієнт контрастності тексту щодо фону не менше 4.5:1 для основного тексту та не менше 3:1 для великих елементів за стандартом WCAG 2.1 AA; розмір основного шрифту становить не менше 14px (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ) | Тестопридатність
7 | BL-10 | Однозначність | п. 4 (допускає єдину інтерпретацію; правило перевірки межі до чи після округлення) | «unitPrice — сума в гривнях, строго більша за 0; sku — непорожній рядок... Ціна зберігається з округленням до копійок (HALF_UP).» — не визначено однозначно: перевірка умови «unitPrice > 0» виконується ДО чи ПІСЛЯ округлення за правилом HALF_UP (наприклад, значення 0.004 строго більше 0, але після округлення HALF_UP перетворюється на 0.00 грн). | «Cart.addItem(sku, name, unitPrice, qty) додає позицію до кошика. Допустимі значення: qty — ціле число від 1 до 99 включно; unitPrice — сума в гривнях, яка після обов'язкового округлення за правилом HALF_UP до 2 знаків після коми є строго більшою за 0.00 грн (перевірка "ціна > 0" виконується після нормалізації/округлення); sku — непорожній рядок. За порушення будь-якої умови метод кидає IllegalArgumentException, а вміст кошика не змінюється.» | Дрєпіна А. (ІТ) | Разом
8 | BL-30 | Простежуваність | п. 1 (вимоги унікальні й не повторюються за змістом) | «Якщо в кошику вже є товар із таким самим артикулом, система не додає окремий рядок, а збільшує кількість у наявному рядку на вказане значення.» — вимога повністю дублює бізнес-правило повторного додавання з BL-20. | Вилучити вимогу BL-30 як надлишковий дублікат BL-20. Залишити ідентифікатор BL-30 як вільний («дірка» в нумерації без зсуву інших ID згідно з правилами трасування). | Дрєпіна А. (ІТ)
9 | GUI-50 | Однозначність | п. 1, 4 (допускає єдину інтерпретацію; частка «або» дає два різні очікувані результати) | «Повідомлення про помилку валідації поля форми відображається біля відповідного поля або у верхній частині форми; форма, що містить помилки, не надсилається.» — неоднозначність у розташуванні: частка «або» допускає дві взаємовиключні поведінки інтерфейсу без визначення конкретного правила, коли і де саме показується повідомлення. | «Повідомлення про помилку валідації поля форми відображається безпосередньо під відповідним полем введення червоним кольором із текстовою міткою; форма, що містить хоча б одне невалідне поле, блокує відправку (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ)
10 | BL-60 ↔ F-110 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | «DiscountCalculator.shippingFee (subtotalAfterDiscount) повертає вартість доставки: 0.00 грн, якщо сума після знижки не менша за 1500 грн; інакше 120.00 грн.» — прямо суперечить вимозі F-110 («а для замовлень від 2000 грн доставка безкоштовна»). | Нова редакція F-110: «Оформлення замовлення складається з чотирьох кроків: «Cart» → «Sign in» → «Billing Address» → «Payment». Неавторизований покупець на кроці 2 входить або реєструється; на кроці 3 підтверджує адресу доставки (вулиця, місто, область, країна, поштовий індекс); на кроці 4 обирає спосіб оплати (банківський переказ, оплата при отриманні, кредитна картка, «купити зараз заплатити пізніше», подарункова картка) і підтверджує замовлення. Підсумок замовлення містить суму товарів, знижку за обсяг, знижку за промокодом і вартість доставки: 120 грн; якщо сума замовлення після знижки за обсяг становить не менше 1500 грн, доставка безкоштовна (потребує підтвердження замовником). Після підтвердження система показує повідомлення з номером рахунку-інвойсу.» | Дрєпіна А. (ІТ)
11 | BL-80 | Здійсненність | п. 1 (виконання не залежить від систем, які продукт не контролює) | «Перед застосуванням одноразового коду система перевіряє, що цей код не було використано у жодному іншому інтернет-магазині, зокрема сторонніх, і в такому разі відхиляє його.» — технічно й юридично нездійсненно (модуль не має доступу до сторонніх систем). | «Перед застосуванням одноразового коду PromoCodeValidator перевіряє ознаку одноразовості та ознаку використання переданого запису PromoCode; якщо код уже позначено як використаний, метод відхиляє його та кидає IllegalArgumentException.» | Дрєпіна А. (ІТ)
12 | P-10 | Здійсненність | п. 1 (здійсненність з погляду фізичних обмежень передачі даних у мережі) | «Сторінка каталогу повністю завантажується не довше ніж за 0,1 с за будь-якого з'єднання з Інтернетом і на будь-якому пристрої.» — фізично нездійсненно (0,1 с менше або на рівні мінімальної затримки RTT мобільних мереж лише на встановлення з'єднання). | «Час повного завантаження сторінки каталогу на настільних пристроях не перевищує 2,0 с при швидкості широкосмугового інтернет-з'єднання від 15 Мбіт/с; показник First Contentful Paint (FCP) становить не більше 1,0 с (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ)
13 | S-10 | Тестопридатність | п. 1 (бракує способу спостереження, критерію Pass/Fail; неконкретне твердження) | «Дані покупців надійно захищені, а система не містить вразливостей.» — розпливчасті нетестопридатні твердження («надійно захищені», «не містить вразливостей»). | «Усі канали передачі персональних даних покупців захищені протоколом HTTPS (TLS 1.3); паролі зберігаються в базі даних виключно у хешованому вигляді (алгоритм bcrypt із сіллю); за результатами звіту сканування безпеки на локальному тестовому стенді розробників (на публічному demo сканування не проводиться) у релізі відсутні вразливості категорій Critical та High (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ)
14 | U-10 | Тестопридатність | п. 1 (бракує числа або вимірюваного значення; слова-маркери нетестопридатності) | «Інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим і зручним для всіх категорій користувачів.» — пряме використання заборонених суб'єктивних слів-маркерів «інтуїтивно зрозумілий» та «зручний». | «Новий користувач без попереднього інструктажу успішно проходить наскрізний чекаут не довше ніж за 3 хвилини; показник Task Success Rate становить не менше 90% при вибірці з 10 респондентів (потребує підтвердження замовником).» | Дрєпіна А. (ІТ)
15 | Розділ 6, між U-20 та D-10 | Простежуваність | п. 2 (усі вимоги мають унікальний ідентифікатор; вимога не має ID) | «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів: без горизонтального прокручування, з доступним меню навігації та кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі).» — вимога не має ідентифікатора в колонці ID. | Присвоїти вимозі унікальний ідентифікатор «U-30» (крок 10 після U-20 у групі Usability): «U-30 Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів: без горизонтального прокручування, з доступним меню навігації та кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі).» | Дрєпіна А. (ІТ)
16 | D-10 | Повнота | п. 3 (немає посилань на неіснуючі документи або регламенти) | «розділ про програму лояльності укладено згідно з "Регламентом програми лояльності ШопЛайн-ЛП-2025", розділ 4.» — посилання на неіснуючий зовнішній документ (у розділі 1.4 він відсутній). | «Посібник користувача покриває реєстрацію, пошук, оформлення замовлення і роботу з кабінетом; розділ про програму лояльності укладено згідно з вимогами розділу 5 цієї специфікації.» | Дрєпіна А. (ІТ)

## audit_tymchak
№ | ID/локатор | Критерій | Пункт чек-листа | Цитата | Виправлення | Хто знайшов | Примітка | Критерій | Рядків
1 | F-10 | Повнота | п. 1 — вимога містить повну інформацію | «обов'язковість полів позначено у формі зірочкою» — вимога не називає, які саме поля обов'язкові; тест-кейс для незаповненого поля неможливо скласти. | «… Обов'язкові поля: ім'я, прізвище, дата народження, країна, поштовий індекс, номер будинку, вулиця, місто, телефон, адреса електронної пошти, пароль; поле «область (штат)» необов'язкове; обов'язкові поля позначено у формі зірочкою.» | Тимчак А. (ТА) | Потребує підтвердження замовником. | Однозначність
2 | F-10 | Повнота | п. 5 — описано реакції на помилки та виняткові ситуації | «Після успішної реєстрації система створює обліковий запис покупця і переходить на сторінку входу» — не описано реакцію на вже зареєстровану адресу електронної пошти. | Додати до F-10: «Якщо адреса електронної пошти вже зареєстрована, обліковий запис не створюється, і система показує повідомлення «A customer with this email address already exists.»» | Тимчак А. (ТА) | Текст повідомлення — Потребує підтвердження замовником. | Повнота
3 | F-20 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «Після успішного входу система перенаправляє користувача на відповідну сторінку» — «відповідну» не визначено, очікуваний результат тесту неоднозначний. | «Після успішного входу система перенаправляє покупця на сторінку особистого кабінету (F-130).» | Тимчак А. (ТА) |  | Несуперечливість
4 | F-30 | Здійсненність | вимоги здійсненні з погляду наявних ресурсів; виконання не залежить від систем, які продукт не контролює | «гарантує його доставку до поштової скриньки користувача не довше ніж за 1 секунду незалежно від поштового провайдера одержувача» — доставка залежить від сторонніх поштових серверів, які продукт не контролює. | «Після надсилання форми система формує лист із посиланням для встановлення нового пароля і передає його поштовому серверу ШопЛайн не пізніше ніж за 5 с; час доставки до скриньки одержувача залежить від його поштового провайдера і не гарантується.» | Тимчак А. (ТА) | Значення 5 с — Потребує підтвердження замовником. | Простежуваність
5 | F-40 ↔ GUI-20 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | F-40: «по 9 карток на сторінці»; GUI-20: «у три колонки по 12 карток на сторінці» — різна кількість карток на сторінці. | GUI-20: «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки, по 9 карток на сторінці (відповідно до F-40); …» | Тимчак А. (ТА) | крос (GUI-20 — розд. 4). Кількість 9 — Потребує підтвердження замовником. | Здійсненність
6 | F-50 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «Кілька фільтрів поєднуються за правилом «І»» — незрозуміло, чи «І» діє між прапорцями одного виду (дві категорії одночасно дадуть порожній список) чи лише між різними видами фільтрів. | «Фільтри різних видів (категорія, бренд, діапазон ціни, «Eco-Friendly Products») поєднуються за правилом «І»; кілька позначених прапорців одного виду поєднуються за правилом «АБО».» | Тимчак А. (ТА) | Потребує підтвердження замовником. | Тестопридатність
7 | F-50 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «система показує текстове повідомлення про відсутність товарів» — текст не задано, тож тест не може однозначно перевірити результат. | «… список карток порожній, а система показує повідомлення «There are no products found.»» | Тимчак А. (ТА) | Текст повідомлення — Потребує підтвердження замовником.
8 | F-60 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «знайти товари, назви яких схожі на введений запит» — «схожі» допускає різні тлумачення (підрядок, початок слова, нечіткий пошук). | «Поле пошуку на головній сторінці знаходить товари, назви яких містять введений запит як підрядок без урахування регістру.» | Тимчак А. (ТА)
9 | F-90 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «додає товар у кошик у вказаній кількості миттєво і без помилок» — слова-маркери «миттєво», «без помилок»; немає числа й способу спостереження. | «Натискання «Add to cart» додає товар у кошик у кількості з поля «Quantity»; не пізніше ніж за 2 с після натискання виводиться повідомлення «Product added to shopping cart.»; повторне додавання того самого товару збільшує кількість у наявному рядку (BL-20).» | Тимчак А. (ТА) | Значення 2 с і текст повідомлення — Потребує підтвердження замовником.
10 | F-100 | Повнота | п. 3 — немає посилань на неіснуючі документи | «Обмеження на кількість одиниць у рядку визначає вимога BL-25» — вимоги BL-25 у SRS немає. | «Обмеження на кількість одиниць у рядку (від 1 до 99) визначають вимоги BL-10, BL-20 і BL-40.» | Тимчак А. (ТА)
11 | F-110 ↔ BL-60 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | F-110: «вартість доставки: 120 грн, а для замовлень від 2000 грн доставка безкоштовна»; BL-60: «0.00 грн, якщо сума після знижки не менша за 1500 грн; інакше 120.00 грн» — різні пороги безкоштовної доставки. | F-110: «… вартість доставки визначається за BL-60: 0.00 грн, якщо сума після знижок не менша за 1500 грн, інакше 120.00 грн.» | Тимчак А. (ТА) | Поріг 1500 грн — Потребує підтвердження замовником.
12 | F-110 ↔ розд. 2.3, пункт 3 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | F-110: «Підсумок замовлення містить суму товарів, знижку за обсяг, знижку за промокодом і вартість доставки»; 2.3: «Модуль програми лояльності … в поточній версії ще не інтегрований в інтерфейс» — інтерфейс не може показувати знижки модуля, який у нього не інтегровано. | F-110: «Підсумок замовлення містить суму товарів і вартість доставки; знижка за обсяг і знижка за промокодом у версії 1.0 в інтерфейсі не відображаються (розд. 2.3).» | Тимчак А. (ТА) | крос (розд. 2.3). Альтернатива — інтегрувати модуль і змінити 2.3; Потребує підтвердження замовником.
13 | F-120 ↔ GUI-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | F-120: «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites» без входу в систему»; GUI-40: «якщо покупець не увійшов у систему … товар до обраного не додається»; розд. 2.1 відносить «обране» до функцій зареєстрованого покупця. | F-120: «Зареєстрований покупець, який увійшов у систему, може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites»; для неавторизованого покупця товар не додається (GUI-40). Список обраного доступний у кабінеті («My favorites»), де позицію можна видалити.» | Тимчак А. (ТА) | крос (GUI-40)
14 | F-140 | Повнота | п. 4 — обумовлено всі допустимі й недопустимі вхідні дані | «довжина повідомлення — не менше 50 символів. До звернення можна додати файл-вкладення» — не задано максимальну довжину повідомлення, допустимий формат і розмір вкладення та реакцію на недопустимий файл. | «… довжина повідомлення — від 50 до 250 символів. До звернення можна додати один файл формату .txt розміром до 500 КБ; для недопустимого файла звернення не надсилається, а біля поля виводиться повідомлення про помилку (GUI-50).» | Тимчак А. (ТА) | Межі довжини, формат і розмір файла — Потребує підтвердження замовником.
15 | BL-10 | Повнота | п. 4 — обумовлено всі допустимі й недопустимі вхідні дані | «Допустимі значення: qty — …; unitPrice — …; sku — непорожній рядок» — для параметра name допустимі значення не задано (null, порожній рядок). | «Допустимі значення: qty — ціле число від 1 до 99 включно; unitPrice — сума в гривнях, строго більша за 0; sku і name — непорожні рядки. …» | Тимчак А. (ТА)
16 | BL-30 | Простежуваність | п. 1 — вимоги унікальні й не повторюються | BL-30: «Якщо в кошику вже є товар із таким самим артикулом, система не додає окремий рядок, а збільшує кількість у наявному рядку» повторює BL-20: «Повторне додавання позиції з тим самим sku не створює новий рядок, а збільшує кількість наявного рядка». | Вилучити BL-30 (ID залишається «діркою»); посилання на BL-30 замінити на BL-20. | Тимчак А. (ТА)
17 | BL-40 | Простежуваність | п. 4 — формат ID дозволяє розділяти вимогу без впливу на решту ID | BL-40 під одним ID описує чотири методи: «Cart.removeItem(sku) …; Cart.changeQty(sku, qty) …; Cart.subtotal() …; Cart.itemCount() …» — окремий юніт-тест не можна простежити до окремої вимоги. | BL-40: «Cart.removeItem(sku) видаляє рядок; для відсутнього sku кидає NoSuchElementException.» BL-42: «Cart.changeQty(sku, qty) встановлює нову кількість від 1 до 99 включно (інакше IllegalArgumentException); для відсутнього sku кидає NoSuchElementException.» BL-44: «Cart.subtotal() повертає суму добутків «ціна × кількість» за всіма рядками, округлену до копійок (HALF_UP); для порожнього кошика — 0.00.» BL-46: «Cart.itemCount() повертає суму кількостей усіх рядків; для порожнього кошика — 0.» | Тимчак А. (ТА)
18 | BL-50 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «при сумі від 2000 грн — 5 %, від 5000 грн — 10 %, від 10000 грн — 15 %» — діапазони перекриваються (сума 6000 грн одночасно «від 2000» і «від 5000»), межі не позначено як включні чи виключні. | «… обчислює знижку за обсяг: subtotal < 2000 — 0 %; 2000 ≤ subtotal < 5000 — 5 %; 5000 ≤ subtotal < 10000 — 10 %; subtotal ≥ 10000 — 15 %; …» | Тимчак А. (ТА)
19 | BL-60 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «shippingFee(subtotalAfterDiscount) … якщо сума після знижки не менша за 1500 грн» — не визначено, яку знижку віднімають: лише за обсягом (BL-50) чи також за промокодом (BL-80). | «… де subtotalAfterDiscount = subtotal − знижка за обсяг (BL-50) − знижка за промокодом (BL-80); повертає 0.00 грн, якщо subtotalAfterDiscount не менша за 1500 грн, інакше 120.00 грн. …» | Тимчак А. (ТА) | Потребує підтвердження замовником.
20 | BL-70 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «Результат містить ознаку придатності та причину відмови» — можливі причини відмови не перелічено, тож тест не може перевірити, що повернуто правильну причину. | «… Причина відмови — одне зі значень: NOT_FOUND (код не існує), INVALID_FORMAT (довжина поза межами 6–10 символів), EXPIRED (дата закінчення раніша за today), ALREADY_USED (одноразовий код уже використано), INVALID_VALUE (значення поза допустимими межами); для придатного коду причина порожня.» | Тимчак А. (ТА)
21 | BL-80 | Здійсненність | вимоги здійсненні з погляду наявних ресурсів; виконання не залежить від систем, які продукт не контролює | «система перевіряє, що цей код не було використано у жодному іншому інтернет-магазині, зокрема сторонніх» — модуль не має доступу до даних сторонніх магазинів; до того ж за 2.3 бібліотека «без зовнішніх залежностей». | «Перед застосуванням одноразового коду метод перевіряє, що код не позначений як використаний у ШопЛайн; використаний код відхиляється (IllegalArgumentException із причиною відмови за BL-70).» | Тимчак А. (ТА)
22 | BL-70, BL-80 (немає вимоги) | Повнота | п. 2 — усі необхідні вимоги присутні | BL-70: фіксована сума «не перевищує subtotal», BL-50: знижка за обсяг — до 15 % від subtotal; правила сумісного застосування знижок немає, тож сума до оплати може бути від'ємною (subtotal 2000, знижка за обсяг 100, промокод 2000 → −100). | Нова вимога BL-90: «Сума до оплати = subtotal − знижка за обсяг (BL-50) − знижка за промокодом (BL-80); якщо результат менший за 0.00, він дорівнює 0.00; до суми до оплати додається вартість доставки (BL-60).» | Тимчак А. (ТА)
23 | GUI-30 ↔ BL-10 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | GUI-30: «приймає значення від 0 до 100»; BL-10: «qty — ціле число від 1 до 99 включно». | GUI-30: «… приймає цілі значення від 1 до 99 включно; значення за замовчуванням — 1.» | Тимчак А. (ТА) | крос (GUI-30 — розд. 4)
24 | GUI-60 (2 рядки) | Простежуваність | п. 2 — усі вимоги мають унікальний ідентифікатор | Ідентифікатор GUI-60 присвоєно двом різним вимогам: «Форма входу містить поля …» і «Форма реєстрації містить поля у такому порядку …». | Форму реєстрації позначити новим ID GUI-65; форма входу залишається GUI-60. | Тимчак А. (ТА) | крос (розд. 4)

## Реєстр
№ | ID/локатор | Критерій | Пункт чек-листа | Опис дефекту (цитата) | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус | Джерела | Примітка | Критерій | Прийнято
1 | 2.2 ↔ розд. 6 (вимога про 375 px, без ID) | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах; мінімальна роздільна здатність вікна 1280×800» (2.2) суперечить «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів … кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі)» (розд. 6). 2.2 обмежує продукт настільними ОС і шириною від 1280 пікселів, а розд. 6 вимагає мобільної ширини 375 пікселів і сенсорного керування. | Варіант Горбонос О. (СМ): У 2.2: «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах; підтримувані розміри вікна — від 375 пікселів у ширину (мобільний вигляд інтерфейсу) і більше, основний настільний розмір — 1280×800.» (Мінімальну ширину 375 px узято з розділу 6 — потребує підтвердження замовником.) Варіант Коротка К. (КТ): 2.2: «Підтримувані браузери: Chrome 120 і новіші, Firefox 115 і новіші на настільних операційних системах, Chrome для Android 120 і новіші, Safari для iOS 17 і новіші; мінімальна ширина вікна — 375 пікселів.» | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ) | прийнято | audit_horbonos №8; audit_korotka №1 | Відсутність ID у вимозі розд. 6 — окремий рядок (див. «розд. 6, між U-20 і D-10»). Варіанти виправлення різняться (мобільні браузери) — потребує підтвердження замовником. | Однозначність
2 | F-10 | Повнота | п. 1 — вимога містить повну інформацію | «обов'язковість полів позначено у формі зірочкою» — вимога не називає, які саме поля обов'язкові; тест-кейс для незаповненого поля неможливо скласти. | «… Обов'язкові поля: ім'я, прізвище, дата народження, країна, поштовий індекс, номер будинку, вулиця, місто, область (штат), телефон, адреса електронної пошти, пароль; обов'язкові поля позначено у формі зірочкою.» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №1 | Інший дефект F-10 (зайнята e-mail) — окремий рядок. Після рецензії СМ (12.10.2026) «область (штат)» віднесено до обов'язкових полів: на demo поле state обов'язкове (aria-required=true у формі реєстрації), а F-110 (крок 3) включає область до адреси доставки. Перелік обов'язкових полів — потребує підтвердження замовником. | Повнота
3 | F-10 | Повнота | п. 5 — описано реакції на помилки та виняткові ситуації | «Після успішної реєстрації система створює обліковий запис покупця і переходить на сторінку входу» — не описано реакцію на вже зареєстровану адресу електронної пошти. | Додати до F-10: «Якщо адреса електронної пошти вже зареєстрована, обліковий запис не створюється, і система показує повідомлення «A customer with this email address already exists.»» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №2 | Текст повідомлення — потребує підтвердження замовником. | Несуперечливість
4 | F-20 | Однозначність | п. 2 — вимога чітка і зрозуміла; п. 4 — допускає єдину інтерпретацію | «Після успішного входу система перенаправляє користувача на відповідну сторінку» — «відповідну» не визначено, очікуваний результат тесту неоднозначний. | Варіант Горбонос О. (СМ): «Після успішного входу система перенаправляє покупця на сторінку особистого кабінету (/account); якщо вхід виконано на кроці «Sign in» оформлення замовлення (F-110) — на крок «Billing Address».» | Горбонос О. (СМ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №1; audit_tymchak №3 | Після рецензії КТ (12.10.2026) залишено варіант Горбонос: варіант Тимчак («перенаправляє … на сторінку особистого кабінету (F-130)») суперечив F-110 — після входу на кроці «Sign in» покупець переходить на крок «Billing Address», а не в кабінет. Варіант Тимчак прибрано. | Простежуваність
5 | F-30 | Здійсненність | вимоги здійсненні з погляду наявних ресурсів; виконання не залежить від систем, які продукт не контролює | «гарантує його доставку до поштової скриньки користувача не довше ніж за 1 секунду незалежно від поштового провайдера одержувача» — доставка залежить від сторонніх поштових серверів, які продукт не контролює. | Варіант Горбонос О. (СМ): «Після надсилання форми система формує лист із посиланням для встановлення нового пароля і передає його поштовому сервісу не довше ніж за 1 секунду; час доставки до скриньки залежить від поштового провайдера одержувача і не гарантується.» Варіант Тимчак А. (ТА): «Після надсилання форми система формує лист із посиланням для встановлення нового пароля і передає його поштовому серверу ШопЛайн не пізніше ніж за 5 с; час доставки до скриньки одержувача залежить від його поштового провайдера і не гарантується.» | Горбонос О. (СМ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №9; audit_tymchak №4 | Варіанти різняться лише часом передачі листа (1 с / 5 с) — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Горбонос (1 с): зберігає значення 1 с із SRS 1.0 і прибирає лише нездійсненну гарантію доставки до скриньки. | Здійсненність
6 | F-40 ↔ GUI-20 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 12 карток на сторінці» (GUI-20) суперечить «по 9 карток на сторінці» (F-40). | У GUI-20: «Картки каталогу розміщуються сіткою у три колонки по 9 карток на сторінці; картка містить зображення, назву, шкалу класу CO2 і ціну; для відсутнього товару поверх зображення виводиться позначка «Out of stock».» | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №7; audit_korotka №3; audit_drepina №1; audit_tymchak №5 | Усі четверо пропонують виправити GUI-20 на 9 карток (як у F-40 і в demo). | Тестопридатність
7 | F-50 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «Кілька фільтрів поєднуються за правилом «І»» — незрозуміло, чи «І» діє між прапорцями одного виду (дві категорії одночасно дадуть порожній список) чи лише між різними видами фільтрів. | «Фільтри різних видів (категорія, бренд, діапазон ціни, «Eco-Friendly Products») поєднуються за правилом «І»; кілька позначених прапорців одного виду поєднуються за правилом «АБО».» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №6 | Потребує підтвердження замовником. | Разом
8 | F-50 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «система показує текстове повідомлення про відсутність товарів» — текст не задано, тож тест не може однозначно перевірити результат. | «… список карток порожній, а система показує повідомлення «There are no products found.»» | Тимчак А. (ТА) | відхилено після обговорення | audit_tymchak №7 | Відхилено після обговорення (аркуш «Спірні», модерація КТ, 08.10.2026): наявність повідомлення про відсутність товарів перевіряється однозначно, точний текст — деталь дизайну; рішення однакове з №20.
9 | F-60 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «знайти товари, назви яких схожі на введений запит» — «схожі» допускає різні тлумачення (підрядок, початок слова, нечіткий пошук). | «Поле пошуку на головній сторінці дозволяє знайти товари, назви яких містять введений запит (без урахування регістру літер).» (Правило звірено з demo: запит «PLI» повертає «Pliers», «Combination Pliers» та інші.) | Горбонос О. (СМ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №2; audit_tymchak №8 | Виправлення збігаються (підрядок, без урахування регістру). | Відхилено після обговорення
10 | F-90 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «додає товар у кошик у вказаній кількості миттєво і без помилок» — слова-маркери «миттєво», «без помилок»; немає числа й способу спостереження. | Варіант Горбонос О. (СМ): «Натискання «Add to cart» не довше ніж за 1 с додає товар у кошик у вказаній кількості (позиція з'являється на кроці «Cart»), повідомлення про помилку не виводиться; повторне додавання того самого товару збільшує його кількість у кошику.» (Значення 1 с — потребує підтвердження замовником.) Варіант Тимчак А. (ТА): «Натискання «Add to cart» додає товар у кошик у кількості з поля «Quantity»; не пізніше ніж за 2 с після натискання виводиться повідомлення «Product added to shopping cart.» (час 2 с і текст повідомлення — потребує підтвердження замовником); повторне додавання того самого товару збільшує кількість у наявному рядку (BL-20).» | Горбонос О. (СМ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №10; audit_tymchak №9 | Варіанти різняться часом (1 с / 2 с) і способом спостереження — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Тимчак: результат спостерігається на сторінці товару (повідомлення, звірене з demo) без переходу в кошик і пов'язаний з BL-20. | Рядків в аркушах аудиту | 68
11 | F-100 | Повнота | п. 3 — немає посилань на неіснуючі документи | «Обмеження на кількість одиниць у рядку визначає вимога BL-25» — вимоги BL-25 у специфікації немає. | Варіант Коротка К. (КТ), Тимчак А. (ТА): «Обмеження на кількість одиниць у рядку (від 1 до 99) визначають вимоги BL-10, BL-20 і BL-40.» | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №3; audit_korotka №17; audit_tymchak №10 | Для SRS 1.1 обрано варіант КТ/ТА (посилання на всі вимоги, що задають межі кількості: BL-10, BL-20, BL-40); варіант СМ прибрано за рецензією SCRUM-59.
12 | F-110 ↔ BL-60 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «вартість доставки: 120 грн, а для замовлень від 2000 грн доставка безкоштовна» (F-110) суперечить «0.00 грн, якщо сума після знижки не менша за 1500 грн; інакше 120.00 грн» (BL-60): різний поріг (2000 / 1500) і різна база (сума замовлення / сума після знижки). | F-110: «… вартість доставки визначається за BL-60: 0.00 грн, якщо сума після знижки за обсяг (BL-50) і знижки за промокодом (BL-80) не менша за 1500 грн, інакше 120.00 грн.» Формулювання збігається з виправленням BL-60 (рядок №33). База порогу, поріг і межа — потребують підтвердження замовником. | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №5; audit_korotka №16; audit_drepina №10; audit_tymchak №11 | Переписано за рішенням команди (SCRUM-55, аркуш «Спірні»): одне рішення для F-110 і BL-60 разом із №33 — база порогу = сума після знижки за обсяг і знижки за промокодом, поріг 1500 грн, межа «не менша за»; попередні варіанти авторів зведено в один. Знижки й доставка в підсумку замовлення — вимога нової функції (№13). Потребує підтвердження замовником. | Чернетка SCRUM-53. Рядки впорядковано за порядком SRS (2.2 → F → GUI → P/S/U/D → BL). Однакові дефекти (той самий ID, критерій, суть) зведено в один рядок з усіма авторами; коли виправлення різняться, наведено всі варіанти з авторами. «спірне» — розбіжність у класифікації або сумнівний рядок; вирішення — поза цією задачею.
13 | F-110 ↔ розд. 2.3, пункт 3 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | F-110: «Підсумок замовлення містить суму товарів, знижку за обсяг, знижку за промокодом і вартість доставки»; 2.3: «Модуль програми лояльності … в поточній версії ще не інтегрований в інтерфейс» — інтерфейс не може показувати знижки модуля, який у нього не інтегровано. | Окремо не виправляється: F-110 правиться одним рішенням разом із №12 і №33. У F-110 знижки й вартість доставки в підсумку замовлення позначаються як вимога нової функції: «Підсумок замовлення містить суму товарів; як вимога нової функції (модуль програми лояльності, розд. 2.3) — також знижку за обсяг, знижку за промокодом і вартість доставки за BL-60.» Потребує підтвердження замовником. | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №12 | Прийнято за рішенням команди (SCRUM-55, аркуш «Спірні»): суперечність F-110 і розд. 2.3 усувається позначкою «вимога нової функції», а не вилученням знижок із підсумку; виправлення спільне з №12 і №33. Потребує підтвердження замовником.
14 | F-120 ↔ GUI-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «Покупець може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites» без входу в систему» (F-120) суперечить GUI-40: «якщо покупець не увійшов у систему, після натискання виводиться повідомлення «Unauthorized, can not add product to your favorite list», і товар до обраного не додається»; також 1.3 («Список товарів, збережених зареєстрованим покупцем») і 2.1 (обране — лише зареєстрованому покупцю). | F-120: «Зареєстрований покупець, який увійшов у систему, може додати товар до списку обраного кнопкою «Add to favourites»; для неавторизованого покупця товар не додається (GUI-40). Список обраного доступний у кабінеті («My favorites»), де позицію можна видалити.» | Горбонос О. (СМ), Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №6; audit_korotka №5; audit_drepina №3; audit_tymchak №13 | Виправлення всіх чотирьох збігаються за змістом (обране — лише після входу; правиться F-120).
15 | F-140 | Повнота | п. 4 — обумовлено всі допустимі й недопустимі вхідні дані; п. 5 — реакція на помилки | «довжина повідомлення — не менше 50 символів. До звернення можна додати файл-вкладення» — не задано максимальну довжину повідомлення, допустимий формат і розмір вкладення та реакцію на недопустимий файл. | Варіант Горбонос О. (СМ): «До звернення можна додати один файл-вкладення розміром до 5 МБ у форматі PDF, PNG, JPG або TXT; для файлу, що не відповідає цим умовам, система показує повідомлення про недопустимий файл біля поля вкладення і не надсилає звернення (GUI-50).» (Формати й межа 5 МБ — потребує підтвердження замовником.) Варіант Тимчак А. (ТА): «… довжина повідомлення — від 50 до 250 символів. До звернення можна додати один файл формату .txt розміром до 500 КБ; для недопустимого файла звернення не надсилається, а біля поля виводиться повідомлення про помилку (GUI-50).» | Горбонос О. (СМ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_horbonos №4; audit_tymchak №14 | Варіанти різняться форматами й розміром файла (PDF/PNG/JPG/TXT до 5 МБ / .txt до 500 КБ); максимальну довжину повідомлення пропонує лише Тимчак. Потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Тимчак: лише він задає максимальну довжину повідомлення, відсутність якої названо в описі дефекту.
16 | GUI-10 | Повнота | п. 1 — вимога містить повну інформацію | «…«Sign in» та перемикач мови інтерфейсу» — не вказано, які мови доступні і яка мова за замовчуванням (у 2.2: «Інтерфейс demo — англійською мовою»). | «…«Sign in» та перемикач мови інтерфейсу з варіантами DE, EL, EN, ES, FR, NL, TR; мова за замовчуванням — EN.» | Коротка К. (КТ) | відхилено після обговорення | audit_korotka №2 | Відхилено після обговорення (аркуш «Спірні», модерація КТ, 08.10.2026): перелік мов узято з demo, а не зі SRS. Винесено питанням замовнику на демо: які мови підтримує перемикач, чи є українська, яка мова за замовчуванням.
17 | GUI-30 ↔ BL-10, BL-40 | Несуперечливість | п. 2 — вимоги не суперечать одна одній | «приймає значення від 0 до 100» (GUI-30) суперечить «qty — ціле число від 1 до 99 включно» (BL-10) і «встановлює нову кількість від 1 до 99 включно» (BL-40): інтерфейс дозволяє 0 і 100, які модуль відхиляє. | GUI-30: «Поле «Quantity» на сторінці товару — числове, з кнопками «−» і «+» ліворуч і праворуч; приймає цілі значення від 1 до 99 включно; значення за замовчуванням — 1.» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_korotka №4; audit_drepina №2; audit_tymchak №23 | Виправлення всіх трьох збігаються (1–99, за замовчуванням 1).
18 | GUI-50 | Однозначність | п. 1, 4 — вимога має одне значення й допускає єдину інтерпретацію | «відображається біля відповідного поля або у верхній частині форми» — «або» дає два допустимі місця; очікуваний результат тест-кейсу неоднозначний, різні форми можуть поводитися по-різному. | «Повідомлення про помилку валідації поля форми відображається текстом безпосередньо під відповідним полем; форма, що містить помилки, не надсилається.» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №6; audit_drepina №9 | Виправлення збігаються (під полем); Дрєпіна додатково пропонує червоний колір. Місце виводу — потребує підтвердження замовником.
19 | GUI-60 (два рядки) | Простежуваність | п. 2 — усі вимоги мають унікальний ідентифікатор | Дві різні вимоги мають однаковий ID: «GUI-60 Форма входу містить поля «Email address» та «Password»…» і «GUI-60 Форма реєстрації містить поля у такому порядку…». | Залишити GUI-60 за формою входу; формі реєстрації присвоїти вільний проміжний ID GUI-65 (між GUI-60 і GUI-70); решту ID не змінювати. | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_korotka №7; audit_drepina №4; audit_tymchak №24 | Усі троє пропонують GUI-65 для форми реєстрації.
20 | GUI-70 | Однозначність | п. 1, 4 — вимога має одне значення й допускає єдину інтерпретацію | «Порожній кошик відображає текстове повідомлення замість таблиці» — не вказано, яке саме повідомлення; тест-кейс не має очікуваного результату. | «Порожній кошик відображає замість таблиці текст «The cart is empty».» | Коротка К. (КТ) | відхилено після обговорення | audit_korotka №8 | Відхилено після обговорення (аркуш «Спірні», модерація КТ, 08.10.2026): наявність повідомлення замість таблиці перевіряється однозначно, точний текст — деталь дизайну; рішення однакове з №8.
21 | GUI-80 | Здійсненність | єдиний пункт — технічні ресурси; залежність від систем, які продукт не контролює | «…у роздільній здатності не менше 8K (7680×4320 пікселів) без стиснення і завантажуються не довше ніж за 50 мс кожне за будь-якого з'єднання з Інтернетом» — нестиснене 8K-зображення ≈ 100 МБ; завантаження за 50 мс потребує ≈ 16 Гбіт/с, а швидкість з'єднання користувача продукт не контролює. | Варіант Коротка К. (КТ): «Зображення товару на сторінці товару мають роздільну здатність не менше 1200×1200 пікселів, на картках каталогу — не менше 400×400 пікселів; за з'єднання 10 Мбіт/с зображення картки завантажується не довше ніж за 1 с.» Варіант Дрєпіна А. (ІТ): «Зображення товарів на картках каталогу і на сторінці товару оптимізуються для веб-середовища (роздільна здатність до 800x800 пікселів, формат WebP або JPEG, розмір до 250 КБ) і завантажуються не довше ніж за 1,5 с при швидкості підключення від 10 Мбіт/с (потребує підтвердження замовником).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №9; audit_drepina №5 | Варіанти суперечать один одному (не менше 1200×1200 / до 800×800) — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Коротка (вибір ТА): зберігає намір замовника (мінімальна роздільна здатність) і задає перевірюваний час для картки за 10 Мбіт/с.
22 | GUI-100 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слова-маркери | «Кольорова схема інтерфейсу є приємною і сучасною, а шрифти — легкими для читання на всіх сторінках» — «приємною», «сучасною», «легкими для читання» неможливо перевірити однозначно. | «Кольорова схема інтерфейсу забезпечує коефіцієнт контрастності тексту щодо фону не менше 4.5:1 для основного тексту та не менше 3:1 для великих елементів за стандартом WCAG 2.1 AA; розмір основного шрифту становить не менше 14px (потребує підтвердження замовником).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №10; audit_drepina №6 | Виправлення сумісні (4,5:1, 14 px); варіант Дрєпіної повніший (3:1 для великих елементів, WCAG 2.1 AA). Потребує підтвердження замовником.
23 | P-10 | Здійсненність | єдиний пункт — залежність від систем, які продукт не контролює | «…повністю завантажується не довше ніж за 0,1 с за будь-якого з'єднання з Інтернетом і на будь-якому пристрої» — час залежить від з'єднання й пристрою користувача; до того ж P-20 дозволяє відповідь API каталогу до 1 с, тож сторінка з даними API не завантажиться за 0,1 с. | Варіант Коротка К. (КТ): «Сторінка каталогу повністю завантажується не довше ніж за 3 с у 95 % вимірювань у Chrome 120 на настільному комп'ютері за з'єднання 10 Мбіт/с (20 вимірювань інструментом Lighthouse).» Варіант Дрєпіна А. (ІТ): «Час повного завантаження сторінки каталогу на настільних пристроях не перевищує 2,0 с при швидкості широкосмугового інтернет-з'єднання від 15 Мбіт/с; показник First Contentful Paint (FCP) становить не більше 1,0 с (потребує підтвердження замовником).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №11; audit_drepina №12 | Варіанти різняться значеннями (3 с у 95 % при 10 Мбіт/с / 2 с і FCP 1 с при 15 Мбіт/с) — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Коротка (вибір ТА): задано інструмент, кількість вимірювань і частку (95 %), тож результат тесту однозначний.
24 | S-10 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слово-маркер «надійно» | «Дані покупців надійно захищені, а система не містить вразливостей» — що спостерігати, невідомо; відсутність вразливостей неможливо довести тестом. | Варіант Коротка К. (КТ): «Паролі покупців зберігаються лише у вигляді хешу bcrypt; сторінки й API доступні лише через HTTPS (запит по HTTP перенаправляється на HTTPS); запит до даних покупця Б з токеном покупця А повертає код 403.» Варіант Дрєпіна А. (ІТ): «Усі канали передачі персональних даних покупців захищені протоколом HTTPS (TLS 1.3); паролі зберігаються в базі даних виключно у хешованому вигляді (алгоритм bcrypt із сіллю); за результатами звіту сканування безпеки на локальному тестовому стенді розробників (на публічному demo сканування не проводиться) у релізі відсутні вразливості категорій Critical та High (потребує підтвердження замовником).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №12; audit_drepina №13 | Варіанти частково перетинаються (bcrypt, HTTPS) і можуть бути об'єднані. Коротка: «не містить вразливостей» порушує й здійсненність, головний критерій — тестопридатність. Перелік заходів — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 варіанти об'єднано (вибір ТА): bcrypt, лише HTTPS із перенаправленням HTTP, код 403 для даних іншого покупця (Коротка); TLS 1.3 і відсутність вразливостей Critical/High за скануванням на локальному тестовому стенді (Дрєпіна) — потребує підтвердження замовником.
25 | U-10 | Тестопридатність | немає критерію «пройдено / не пройдено»; слова-маркери «інтуїтивно», «зручно» | «Інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим і зручним для всіх категорій користувачів». | Варіант Коротка К. (КТ): «Новий користувач без інструкції знаходить товар пошуком, додає його в кошик і доходить до кроку «Payment» не довше ніж за 3 хв і не більше ніж з однією помилкою; перевірка на 5 учасниках, критерій — 4 з 5.» Варіант Дрєпіна А. (ІТ): «Новий користувач без попереднього інструктажу успішно проходить наскрізний чекаут не довше ніж за 3 хвилини; показник Task Success Rate становить не менше 90% при вибірці з 10 респондентів (потребує підтвердження замовником).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №13; audit_drepina №14 | Варіанти різняться методикою (4 з 5 учасників / 90 % з 10 респондентів) — потребує підтвердження замовником. До SRS 1.1 обрано варіант Дрєпіна (вибір ТА): його вже використовує план тестування (тип 3, 10 учасників).
26 | розд. 6, між U-20 і D-10 (без ID) | Простежуваність | п. 2 — усі вимоги мають унікальний ідентифікатор | «Інтерфейс коректно відображається за ширини вікна 375 пікселів: без горизонтального прокручування, з доступним меню навігації та кнопками, придатними для натискання пальцем (не менше 44×44 пікселі)» — рядок вимоги без ідентифікатора. | Присвоїти вільний ID U-30 (наступний у групі U, крок 10). | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №14; audit_drepina №15 | Обидва пропонують U-30. Зміст рядка суперечить 2.2 — див. рядок «2.2 ↔ розд. 6».
27 | D-10 | Повнота | п. 3 — немає посилань на неіснуючі документи | «розділ про програму лояльності укладено згідно з «Регламентом програми лояльності ШопЛайн-ЛП-2025», розділ 4» — цього документа немає в 1.4 «Посилання». | «…розділ про програму лояльності описує правила BL-50 – BL-80 цієї специфікації (знижка за обсяг, вартість доставки, промокоди).» | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_korotka №15; audit_drepina №16 | Виправлення збігаються за змістом (посилатися на розділ 5 / BL-50 – BL-80). Якщо регламент існує — додати його до 1.4 (потребує підтвердження замовником).
28 | BL-10 | Однозначність | п. 4 (допускає єдину інтерпретацію; правило перевірки межі до чи після округлення) | «unitPrice — сума в гривнях, строго більша за 0; sku — непорожній рядок... Ціна зберігається з округленням до копійок (HALF_UP).» — не визначено однозначно: перевірка умови «unitPrice > 0» виконується ДО чи ПІСЛЯ округлення за правилом HALF_UP (наприклад, значення 0.004 строго більше 0, але після округлення HALF_UP перетворюється на 0.00 грн). | «Cart.addItem(sku, name, unitPrice, qty) додає позицію до кошика. Допустимі значення: qty — ціле число від 1 до 99 включно; unitPrice — сума в гривнях, яка після обов'язкового округлення за правилом HALF_UP до 2 знаків після коми є строго більшою за 0.00 грн (перевірка "ціна > 0" виконується після нормалізації/округлення); sku — непорожній рядок. За порушення будь-якої умови метод кидає IllegalArgumentException, а вміст кошика не змінюється.» | Дрєпіна А. (ІТ) | прийнято | audit_drepina №7 | Інший дефект BL-10 (параметр name) — окремий рядок. Виправлення №28 і №29 правлять одне речення BL-10 — у SRS 1.1 вносяться одним записом, щоб не втратити «name».
29 | BL-10 | Повнота | п. 4 — обумовлено всі допустимі й недопустимі вхідні дані | «Допустимі значення: qty — …; unitPrice — …; sku — непорожній рядок» — для параметра name допустимі значення не задано (null, порожній рядок). | «Допустимі значення: qty — ціле число від 1 до 99 включно; unitPrice — сума в гривнях, строго більша за 0; sku і name — непорожні рядки. …» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №15 | Правило «name — непорожній рядок» — нова вимога, потребує підтвердження замовником. Виправлення №28 і №29 правлять одне речення BL-10 — у SRS 1.1 вносяться одним записом.
30 | BL-30 ↔ BL-20 | Простежуваність | п. 1 — вимоги унікальні й не повторюються за змістом | BL-30 «Якщо в кошику вже є товар із таким самим артикулом, система не додає окремий рядок, а збільшує кількість у наявному рядку на вказане значення» повторює BL-20 «Повторне додавання позиції з тим самим sku не створює новий рядок, а збільшує кількість наявного рядка на qty». | Залишити BL-20; BL-30 вилучити із записом у журналі змін (номер не перевикористовувати), посилання на BL-30 замінити на BL-20. | Коротка К. (КТ), Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_korotka №18; audit_drepina №8; audit_tymchak №16 | Усі троє пропонують вилучити BL-30, не перевикористовуючи номер.
31 | BL-40 | Простежуваність | п. 4 — формат ID дозволяє розділяти вимогу без впливу на решту ID | BL-40 під одним ID описує чотири методи: «Cart.removeItem(sku) …; Cart.changeQty(sku, qty) …; Cart.subtotal() …; Cart.itemCount() …» — окремий юніт-тест не можна простежити до окремої вимоги. | BL-40: «Cart.removeItem(sku) видаляє рядок; для відсутнього sku кидає NoSuchElementException.» BL-42: «Cart.changeQty(sku, qty) встановлює нову кількість від 1 до 99 включно (інакше IllegalArgumentException); для відсутнього sku кидає NoSuchElementException.» BL-44: «Cart.subtotal() повертає суму добутків «ціна × кількість» за всіма рядками, округлену до копійок (HALF_UP); для порожнього кошика — 0.00.» BL-46: «Cart.itemCount() повертає суму кількостей усіх рядків; для порожнього кошика — 0.» | Тимчак А. (ТА) | відхилено після обговорення | audit_tymchak №17 | Відхилено після обговорення (аркуш «Спірні», модерація КТ, 08.10.2026): п. 4 чек-листа простежуваності не порушено — формат ID із кроком 10 дозволяє розділити вимогу без впливу на решту ID.
32 | BL-50 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «при сумі від 2000 грн — 5 %, від 5000 грн — 10 %, від 10000 грн — 15 %» — діапазони перекриваються (сума 6000 грн одночасно «від 2000» і «від 5000»), межі не позначено як включні чи виключні. | «… обчислює знижку за обсяг: subtotal < 2000 — 0 %; 2000 ≤ subtotal < 5000 — 5 %; 5000 ≤ subtotal < 10000 — 10 %; subtotal ≥ 10000 — 15 %; …» | Тимчак А. (ТА) | відхилено після обговорення | audit_tymchak №18 | Відхилено після обговорення (аркуш «Спірні», модерація КТ, 08.10.2026): «від N» — нижня межа включно, застосовується лише найвищий рівень (US-06); єдина інтерпретація існує.
33 | BL-60 | Однозначність | п. 4 — вимога точна і допускає єдину інтерпретацію | «shippingFee(subtotalAfterDiscount) … якщо сума після знижки не менша за 1500 грн» — не визначено, яку знижку віднімають: лише за обсягом (BL-50) чи також за промокодом (BL-80). | «… де subtotalAfterDiscount = subtotal − знижка за обсяг (BL-50) − знижка за промокодом (BL-80); повертає 0.00 грн, якщо subtotalAfterDiscount не менша за 1500 грн, інакше 120.00 грн. …» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №19 | Пов'язано з рядком F-110 ↔ BL-60 (база порогу). Потребує підтвердження замовником.
34 | BL-70 | Тестопридатність | практичний тест: тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено» | «Результат містить ознаку придатності та причину відмови» — можливі причини відмови не перелічено, тож тест не може перевірити, що повернуто правильну причину. | «… Результат містить ознаку придатності та причину відмови — по одній на кожну умову: INVALID_LENGTH (довжина коду поза межами 6–10 символів), EXPIRED (дата закінчення дії раніша за today), ALREADY_USED (одноразовий код уже використано), INVALID_PERCENT (для типу «відсоток» значення поза межами 1–50 включно), INVALID_AMOUNT (для типу «фіксована сума» значення не більше 0 або перевищує subtotal мінус знижка за обсяг (BL-50)); якщо не виконано кілька умов, повертається причина першої з них у цьому порядку; для придатного коду причина порожня.» | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №20 | Переписано за рішенням команди (SCRUM-55, аркуш «Спірні»): прибрано NOT_FOUND (у SRS немає реєстру кодів), по одній причині на кожну з п'яти умов BL-70. Назви причин і порядок перевірки — потребує підтвердження замовником.
35 | BL-80 | Здійсненність | виконання не залежить від систем, які продукт не контролює | «система перевіряє, що цей код не було використано у жодному іншому інтернет-магазині, зокрема сторонніх» — модуль не має доступу до даних сторонніх магазинів; до того ж за 2.3 бібліотека «без зовнішніх залежностей». | «Перед застосуванням одноразового коду метод перевіряє, що код не позначений як використаний у ШопЛайн; використаний код відхиляється (IllegalArgumentException із причиною відмови за BL-70).» | Дрєпіна А. (ІТ), Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_drepina №11; audit_tymchak №21 | Виправлення збігаються (перевірка лише в межах ШопЛайн, IllegalArgumentException). Виправлення звужує правило замовника (перевірка лише в межах ШопЛайн) — потребує підтвердження замовником.
36 | BL-70, BL-80 (немає вимоги) | Повнота | п. 2 — усі необхідні вимоги присутні | BL-70: фіксована сума «не перевищує subtotal», BL-50: знижка за обсяг — до 15 % від subtotal; правила сумісного застосування знижок немає, тож сума до оплати може бути від'ємною (subtotal 2000, знижка за обсяг 100, промокод 2000 → −100). | Обмежити фіксований промокод у BL-70: «… для типу «фіксована сума» значення більше 0 і не перевищує subtotal мінус знижка за обсяг (BL-50) …». Тоді сума до оплати не може бути від'ємною: відсотковий промокод — не більше 50 %, знижка за обсяг — не більше 15 %. Нова вимога BL-90 не потрібна. | Тимчак А. (ТА) | прийнято | audit_tymchak №22 | Переписано за рішенням команди (SCRUM-55, аркуш «Спірні»): рішення дозволило два варіанти (обмеження в BL-70 або BL-90 лише з обрізанням до 0.00 і без доставки); ТА (Тимчак А.) обрала обмеження в BL-70; вартість доставки не зачіпається. Пов'язано з рядком №34 (причина INVALID_AMOUNT). Потребує підтвердження замовником.

## Спірні
Рядок реєстру | Аргумент «за» | Аргумент «проти» | Рішення | Хто вирішив / дата | Пропозиція адвоката (чернетка до обговорення)
№8 · F-50 · Тестопридатність Автор: Тимчак А. (ТА) Позначено ТА як спірне | F-50: «система показує текстове повідомлення про відсутність товарів» — текст не заданий. На demo виводиться «There are no products found.» (звірено 08.10.2026), але зі SRS цього не випливає: тест-кейс і розробник можуть очікувати різне формулювання (практичний тест чек-листа тестопридатності). | Практичний тест тестопридатності проходить: результат «з'являється текстове повідомлення про відсутність товарів» перевіряється за наявністю повідомлення, число чи умова не відсутні. Точне формулювання — деталь дизайну. Виправлення лише називає текст і не додає ні числа, ні умови, ні способу спостереження, тобто за правилом «додає число — тестопридатність; уточнює об'єкт — однозначність» критерій обрано непослідовно: той самий випадок у №20 віднесено до однозначності. | Відхилено після обговорення: наявність повідомлення про відсутність товарів перевіряється однозначно, порушеного пункту чек-листа немає; точний текст — деталь дизайну. Рішення однакове з №20. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Відхилити як необґрунтований (немає порушеного пункту чек-листа), якщо автор не покаже, що без точного тексту результат «пройдено / не пройдено» неоднозначний. Якщо команда прийме — один критерій для №8 і №20.
№13 · F-110 ↔ розд. 2.3, п. 3 · Несуперечливість Автор: Тимчак А. (ТА) Позначено ТА як спірне | Пряма суперечність: F-110 вимагає в підсумку замовлення «знижку за обсяг, знижку за промокодом і вартість доставки», а 2.3 каже, що модуль програми лояльності «в поточній версії ще не інтегрований в інтерфейс». Те саме зафіксовано в ризику 3 плану тестування. Порушено п. 2 чек-листа несуперечливості. | Інші аудитори розділу 3 цього не позначили. Виправлення конфліктує з №12: воно прибирає знижки з підсумку, але лишає вартість доставки, правило якої (BL-60) теж належить неінтегрованому модулю, тож виправлення внутрішньо неповне. Вступ SRS: документ описує «поточну версію продукту та вимоги до нової функції», тож F-110 може описувати цільову поведінку нової функції, а не поточний UI. Тоді суперечності немає, є нечітка межа «поточне / нове». | Прийнято (несуперечливість, п. 2). Окремо не виправляється: F-110 правиться одним рішенням разом із №12 і №33 — знижки й доставка в підсумку замовлення позначаються як вимога нової функції. Потребує підтвердження замовником. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Прийняти як дефект, але не виправляти окремо від №12: ухвалити одне рішення для F-110. Варіант А — F-110 описує лише поточний UI (сума товарів), а знижки й доставка посилаються на розділ 5. Варіант Б — знижки й доставка в UI позначені як вимога нової функції. Потребує підтвердження замовником.
№16 · GUI-10 · Повнота Автор: Коротка К. (КТ) Позначено ТА як спірне | GUI-10 називає «перемикач мови інтерфейсу», але не вказує, які мови доступні й яка мова за замовчуванням; тест не знає, що перевіряти (п. 1 чек-листа повноти). 2.2 фіксує лише, що інтерфейс demo англійською. | Знайшов один автор із середньою впевненістю; другий аудитор розділу 4 не знайшов. Перелік DE, EL, EN, ES, FR, NL, TR узято з demo (звірено 08.10.2026), а не зі SRS. В ньому немає української, хоча замовник — українська компанія (Житомир), а план тестування (тип 14) спирається на українські формати. Виправлення фіксує набір мов, який може не відповідати потребам замовника: це рішення замовника, а не дефект тексту. | Відхилено після обговорення як дефект SRS: перелік мов узято з demo, а не зі SRS, і він може не відповідати потребам замовника. Винесено питанням замовнику на демо: які мови підтримує перемикач, чи є українська, яка мова за замовчуванням. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Прийняти лише як питання замовнику: «які мови підтримує перемикач, чи є українська і яка мова за замовчуванням». Конкретний набір мов у SRS 1.1 не вносити без підтвердження замовником. Інакше відхилити.
№20 · GUI-70 · Однозначність Автор: Коротка К. (КТ) Позначено ТА як спірне | GUI-70: «Порожній кошик відображає текстове повідомлення замість таблиці» — текст не заданий; тест-кейс не має точного очікуваного результату. Авторка пропонує «The cart is empty». | Те саме, що №8: перевірка наявності повідомлення замість таблиці однозначна, формулювання тексту — дизайн. Авторка сама вказала середню впевненість, другий аудитор розділу 4 не знайшов. Запропонований текст на demo не звірено. Критерій (однозначність) відрізняється від №8 (тестопридатність) для того самого типу дефекту. | Відхилено після обговорення: як і №8, наявність повідомлення замість таблиці перевіряється однозначно; точний текст — деталь дизайну. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Розглядати разом із №8 і ухвалити однакове рішення: відхилити, або прийняти обидва під одним критерієм. Текст повідомлення — потребує підтвердження замовником.
№31 · BL-40 · Простежуваність Автор: Тимчак А. (ТА) Позначено ТА як спірне | BL-40 під одним ID описує чотири методи (removeItem, changeQty, subtotal, itemCount). Юніт-тест (спринт 4) і матриця простежуваності (спринт 5) не можуть послатися на окрему вимогу. | Названий п. 4 чек-листа простежуваності перевіряє, чи формат ID дозволяє розділяти вимогу без впливу на решту ID; формат із кроком 10 це дозволяє, тож порушення цього пункту немає. Складеність вимоги — це питання атомарності, якого в шести чек-листах немає; пункти 1 і 5 стосуються дублів і перекриття. Другий аудитор розділу 5 не знайшов. Виправлення створює три нові ID (BL-42, BL-44, BL-46) і змінює структуру розділу, не усуваючи порушення названого пункту. | Відхилено після обговорення: п. 4 чек-листа простежуваності не порушено — формат ID із кроком 10 дозволяє розділити вимогу без впливу на решту ID; інших порушених пунктів не названо. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Відхилити: названий пункт чек-листа не порушено. Якщо команда хоче залишити рядок, потрібен інший порушений пункт; без нього рядок не рахувати до нормативу.
№12 F-110 ↔ BL-60 (несуперечливість) + №33 BL-60 (однозначність) Автори: усі четверо / Тимчак А. (ТА) Додано адвокатом: різні виправлення одного питання | Суперечність порогу безкоштовної доставки підтверджують усі четверо аудиторів (№12), а BL-60 не уточнює, яка саме знижка віднімається (№33). Обидва дефекти справжні, виправлення потрібні. | Автори пропонують різну базу порогу: після знижки за обсяг (Горбонос, Дрєпіна) або після всіх знижок (Тимчак, Коротка). Беклог спринта 1 схиляє до другого варіанту (але не доводить його): US-08 «поріг рахується від суми після знижок, а не до них», US-09 «сума кошика після знижок перевищує поріг». Поріг 1500 і 2000 грн — теж припущення. US-09 каже «перевищує» (строго більше), BL-60 — «не менша за» (більше або дорівнює); у US-09 випадок «сума точно дорівнює порогу» названо лише тестовим, тож межа не узгоджена. З іншого боку, BL-60 називає параметр subtotalAfterDiscount у класі DiscountCalculator, який рахує лише знижку за обсяг (промокод — окремий клас PromoCodeValidator), тож буквальне читання BL-60 — після знижки за обсяг: саме ця неоднозначність і є дефектом №33. Прийняті як є, обидва рядки дадуть SRS 1.1 дві різні бази порогу. | Прийнято обидва (№12 — несуперечливість, №33 — однозначність). Одне рішення для F-110 і BL-60: база порогу — сума після знижки за обсяг і знижки за промокодом, поріг 1500 грн, межа «не менша за». Потребує підтвердження замовником. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Об'єднати №12 і №33 в одне рішення: база порогу = сума після знижки за обсяг і знижки за промокодом (так схиляє беклог US-08/US-09), поріг 1500 грн за BL-60, межа «не менша за». Однаково відобразити в F-110 і BL-60. База, поріг і межа — потребують підтвердження замовником.
№32 · BL-50 · Однозначність Автор: Тимчак А. (ТА) Додано адвокатом | BL-50: «при сумі від 2000 грн — 5 %, від 5000 грн — 10 %, від 10000 грн — 15 %». Діапазони формально перекриваються (6000 грн одночасно «від 2000» і «від 5000»), межі не названо включними чи виключними. | «Від N» означає нижню межу включно, а застосування лише найвищого рівня випливає з беклогу: US-06 «межі трьох рівнів суми (тест на ±1 грн від порогу), застосування лише найвищого рівня». Отже, є єдина інтерпретація і п. 4 чек-листа однозначності не порушено. Виправлення лише переписує ті самі правила нерівностями. | Відхилено після обговорення: «від N» — нижня межа включно, застосовується лише найвищий рівень (US-06); єдина інтерпретація існує, п. 4 не порушено. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Відхилити як необґрунтований, або перевести в рекомендацію (запис нерівностями) без підрахунку до нормативу.
№34 · BL-70 · Тестопридатність Автор: Тимчак А. (ТА) Додано адвокатом | BL-70: «Результат містить ознаку придатності та причину відмови» — перелік причин не заданий; тест не може перевірити, яку саме причину повернуто. | Причини однозначно виводяться з п'яти умов самого BL-70 (довжина, дата, одноразовість, відсоток, фіксована сума). Виправлення додає значення NOT_FOUND («код не існує»), якого в SRS немає: validate(code, today, subtotal) не має реєстру кодів, тож це нова поведінка без основи, тобто виправлення породжує новий дефект. Воно також змінює тип «причини» (текст → перелік кодів) без позначки «потребує підтвердження замовником». | Прийнято (тестопридатність). Виправлення переписує ТА перед SRS 1.1: прибрати NOT_FOUND, по одній причині на кожну умову BL-70, позначка «потребує підтвердження замовником». | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Прийняти дефект, але переписати виправлення: прибрати NOT_FOUND, зв'язати по одній причині з кожною умовою BL-70, позначити «потребує підтвердження замовником».
№36 · BL-70, BL-80 (немає вимоги) · Повнота Автор: Тимчак А. (ТА) Додано адвокатом | Реальна прогалина (п. 2 чек-листа повноти): BL-70 дозволяє фіксований промокод до subtotal, а BL-50 дає знижку за обсяг окремо. Для subtotal 2000 грн: 2000 − 100 (5 %) − 2000 (промокод) = −100 грн. Правил сумісного застосування знижок немає. | Виправлення додає нову вимогу BL-90, яка вирішує бізнес-питання (обрізання до 0.00) без позначки «потребує підтвердження замовником»: колонка «Примітка» порожня. Воно додає до суми вартість доставки, чого немає в BL-60 (shippingFee лише повертає вартість) — це вихід за межі дефекту. Методу «сума до оплати» в модулі немає, тож BL-90 вимагає нового API. Знайшов один автор. Простіше виправлення: обмежити фіксований промокод у BL-70 значенням subtotal мінус знижка за обсяг. | Прийнято (повнота, п. 2). Виправлення переписує ТА перед SRS 1.1: обмежити фіксований промокод у BL-70 (не більше subtotal мінус знижка за обсяг) або BL-90 лише з обрізанням до 0.00 і без доставки; потребує підтвердження замовником. | Команда (модерація: Коротка К., КТ), 08.10.2026 | Прийняти дефект, але переписати виправлення: або обмеження в BL-70 (фіксована сума не більша за subtotal мінус знижка за обсяг), або BL-90 лише з обрізанням до 0.00 і без доставки. Потребує підтвердження замовником.
ШопЛайн · Спринт 2 · 08.10.2026 · Аркуш веде: Горбонос О. (СМ), «адвокат замовника».
Рядки №8, 13, 16, 20, 31 позначила ТА як «спірне»; решту додано адвокатом за результатами перевірки реєстру (36 рядків) проти SRS 1.0 і беклогу спринта 1.
Стовпці «Рішення» і «Хто вирішив / дата» заповнюються після обговорення командою за модерації КТ; стовпець «Пропозиція адвоката» — чернетка, не рішення. Необґрунтовані рядки позначаються «відхилено після обговорення» і лишаються в «Реєстрі» зі статусом.